## 【中長期】様式２（工程表）
情報シス テムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[9 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
A001417 | 消費者庁ウェブサイトシステム | 消費者庁 | 総務課広報室 デジタル推進室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-01-01 | 2027-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | 2025年度以降
A001417 | 消費者庁ウェブサイトシステム | 消費者庁 | 総務課広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001417 | 消費者庁ウェブサイトシステム | 消費者庁 | 総務課広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001417 | 消費者庁ウェブサイトシステム | 消費者庁 | 総務課広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001428 | 消費者庁ネットワークシステム | 消費者庁 | デジタル推進室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-01-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討済 | 2023年度
A001428 | 消費者庁ネットワークシステム | 消費者庁 | 総務課情報システム係 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001428 | 消費者庁ネットワークシステム | 消費者庁 | 総務課情報システム係 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001428 | 消費者庁ネットワークシステム | 消費者庁 | 総務課情報システム係 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020881 | 景品表示法執行ＮＥＴシステム | 消費者庁 | 表示対策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A020881 | 景品表示法執行ＮＥＴシステム | 消費者庁 | デジタル推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - |  | - | - | -
A020881 | 景品表示法執行ＮＥＴシステム | 消費者庁 | 表示対策課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020881 | 景品表示法執行ＮＥＴシステム | 消費者庁 | 表示対策課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021088 | 製造所固有記号制度及び機能性表示食品制度届出データベース | 消費者庁 | 食品表示企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-01-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | 2025年度以降
A021088 |  | 消費者庁 | デジタル推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-06-01 | 2024-04-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021088 | 製造所固有記号制度及び機能性表示食品制度届出データベース | 消費者庁 | 食品表示企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-05-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021088 | 製造所固有記号制度及び機能性表示食品制度届出データベース | 消費者庁 | 食品表示企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021169 | 消費者教育ポータルサイト | 消費者庁 | 消費者教育推進課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-30 | 2027-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 |  | 検討中 | 2025年度以降
A021169 | 消費者教育ポータルサイト | 消費者庁 | 消費者教育推進課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021169 | 消費者教育ポータルサイト | 消費者庁 | 消費者教育推進課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021169 | 消費者教育ポータルサイト | 消費者庁 | 消費者教育推進課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021170 | 消費者庁リコール情報サイト | 消費者庁 | 消費者安全課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2027-03-03 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組予定（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開予定） |  | 検討中 | 2025年度以降
A021170 | 消費者庁リコール情報サイト | 消費者庁 | デジタル推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021170 | 消費者庁リコール情報サイト | 消費者庁 | 消費者安全課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021170 | 消費者庁リコール情報サイト | 消費者庁 | 消費者安全課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021181 | 製品安全データベース | 消費者庁 | 消費者安全課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-04-01 | 2022-03-31 | [66 empty] | - | -
A021181 | 製品安全データベース | 消費者庁 |  | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021181 | 製品安全データベース | 消費者庁 |  | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021181 | 製品安全データベース | 消費者庁 |  | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021251 | 特定商取引法ガイド | 消費者庁 | 取引対策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 |  | 検討中 | 2025年度以降
A021251 | 特定商取引法ガイド | 消費者庁 | デジタル推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021251 | 特定商取引法ガイド | 消費者庁 | 取引対策課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021251 | 特定商取引法ガイド | 消費者庁 | 取引対策課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021262 | 特商法執行ＮＥＴシステム | 消費者庁 | 取引対策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A021262 | 特商法執行ＮＥＴシステム | 消費者庁 | デジタル推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021262 | 特商法執行ＮＥＴシステム | 消費者庁 | 取引対策課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021262 | 特商法執行ＮＥＴシステム | 消費者庁 | 取引対策課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023194 | 適格消費者団体専用掲示版 | 消費者庁 | 消費者制度課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A023194 | 適格消費者団体専用掲示版 | 消費者庁 | 消費者庁消費者制度課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023194 | 適格消費者団体専用掲示版 | 消費者庁 | 消費者庁消費者制度課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023194 | 適格消費者団体専用掲示版 | 消費者庁 | 消費者庁消費者制度課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B021140 | ウェブサイト単独閲覧システム | 消費者庁 | 表示対策課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
B021140 | ウェブサイト単独閲覧システム | 消費者庁 | 表示対策課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B021140 | ウェブサイト単独閲覧システム | 消費者庁 | 表示対策課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
B021140 | ウェブサイト単独閲覧システム | 消費者庁 | 表示対策課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025543 | （特定）適格消費者団体の活動状況等の情報一覧システム | 消費者庁 | 消費者制度課 | ③ | 現行システム | 運用 | [62 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | 2023年度 | 検討中 | -
A025543 |  | 消費者庁 | デジタル推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-03 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025543 | （特定）適格消費者団体の活動状況等の情報一覧システム | 消費者庁 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025543 | （特定）適格消費者団体の活動状況等の情報一覧システム | 消費者庁 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2028-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028845 | 意見投稿システム | 消費者庁 | 総務課広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A028845 | 意見投稿システム | 消費者庁 | デジタル推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028845 | 意見投稿システム | 消費者庁 | 総務課広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028845 | 意見投稿システム | 消費者庁 | 総務課広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028856 | 情報検討ネットワーク掲示板 | 消費者庁 | 消費者政策課財産被害対策室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2027-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A028856 | 情報検討ネットワーク掲示板 | 消費者庁 | デジタル推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028856 | 情報検討ネットワーク掲示板 | 消費者庁 | 消費者政策課財産被害対策室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028856 | 情報検討ネットワーク掲示板 | 消費者庁 | 消費者政策課財産被害対策室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
R511001 | 食品安全総合情報サイト | 消費者庁 | 消費者安全課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2027-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
R511001 | 食品安全総合情報サイト | 消費者庁 | デジタル推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
R511001 | 食品安全総合情報サイト | 消費者庁 | 消費者庁参事官（公益通報・協働担当）室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
R511001 | 食品安全総合情報サイト | 消費者庁 | 消費者庁参事官（公益通報・協働担当）室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2032-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
R511005 | 個別業務システム群 | 消費者庁 | デジタル推進室 | ③ | 現行システム | 運用 | [62 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
R511005 | 個別業務システム群 | 消費者庁 |  |  | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
R511005 | 個別業務システム群 | 消費者庁 |  |  |  | 開発 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
R511005 | 個別業務システム群 | 消費者庁 |  |  |  | 運用 | 2024-01-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -